
库伦旗致远投资开发服务有限公司2026年库伦旗1万千瓦光伏帮扶电站建设项目工程咨询服务及工程前期服务采购内容及要求

1、 公司名称：
库伦旗致远投资开发服务有限公司
二、询价内容：
库伦旗致远投资开发服务有限公司2026年库伦旗1万千瓦光伏帮扶电站建设项目工程咨询服务及工程前期服务采购：
①社会稳定风险评价：开展现场调研、风险识别评估，编制社会稳定风险评价报告，组织专家评审、公示整改，报送主管部门审批；②建设工程文物保护和考古许可：开展现场文物踏勘排查，整理建设工程文物保护和考古许可全套报审资料，上报通辽市文物局，配合勘探核查及资料整改。交付：建设工程文物保护和考古许可全套报审资料及通辽市文物局考古勘探审查意见；③环境影响评价意见：开展环境现状分析、影响预测，编制环境影响评价报告，完成评审公示、修改完善，报审相应生态环境部门。交付：完整环境影响评价报告及官方环境影响评价报告批复文件；④生产建设项目水土保持方案审批：结合项目建设情况编制水土保持方案，组织专家评审优化，报审相应水利部门并完成公示整改。交付：生产建设项目水土保持方案文本图纸及官方生产建设项目水土保持方案批复文件。⑤取水许可：梳理项目取水需求，编制水资源论证及申报资料，对接相关水利、水务部门报审，配合现场核查及整改取证。交付：全套取水许可申报资料及库伦旗1万千瓦光伏帮扶电站建设项目正式取水许可证；⑥安全预评价评审意见：编制安全预评价报告，组织专家评审，出具专家评审意见。交付：安全预评价报告及专家评审意见；⑦职业卫生预评价：排查项目职业危害因素，开展卫生风险评估，编制职业卫生预评价报告，组织专家评审完善。交付：完整职业卫生预评价报告及专家评审意见；
三、项目验收标准：
3.1 成果文件验收
（1）检查各专项服务成果文件是否齐全，包括但不限于评价报告、方案文本、图纸、申报资料、专家评审意见等；
（2）核对各专项服务是否取得对应主管部门出具的正式批复文件、许可证书或审查意见；
（3）审查所有批复文件是否为完全同意（即肯定性批准），是否存在附条件、部分同意或拒绝等情形；
（4）检查全部纸质成果资料是否整理成册，电子版成果是否完整移交。
3.2 审批结果验收
（1）社会稳定风险评价：须取得主管部门出具的完全同意批复文件（或备案意见）；
（2）建设工程文物保护和考古许可：须取得通辽市文物局考古勘探审查意见；
（3）环境影响评价意见：须取得官方环境影响评价报告批复文件；
（4）生产建设项目水土保持方案审批：须取得官方生产建设项目水土保持方案批复文件；
（5）取水许可：须取得库伦旗1万千瓦光伏帮扶电站建设项目正式取水许可证；
（6）安全预评价评审意见：须取得专家评审意见；
（7）职业卫生预评价：须取得专家评审意见。
3.3 验收结论
所有成果文件齐全、全部取得主管部门完全同意批复或有效许可文件后，经采购人验收合格，方视为项目服务完成。若出现附条件、部分同意或拒绝等任何非完全同意情形，供应商须无条件免费整改并重新报审，直至取得完全同意批复，期间全部费用及延误责任由供应商承担。非因供应商原因导致无法取得完全同意批复的，按已完成工作量据实结算并解除合同。
四、结算方式：本项目采用一次性付款方式，成交供应商完成全部专项服务工作，所有报告、方案全部出具完毕且全部取得对应主管部门批复、许可文件及有效评审意见，完整整理全部纸质、电子成果资料并完成全部文件移交给采购人，经采购人验收合格后，一次性支付全部合同款项。
五、服务地点：内蒙古自治区通辽市库伦旗。
六、服务期：自合同签订之日起20个日历日内完成。
七、质保期：成果文件提交后，供应商应配合采购人完成后续主管部门可能的补充审查和问询，质保期自全部成果验收合格之日起6个月。
八、质保金（履约保证金）金额及退还时间：履约保证金为合同金额的10%，由成交供应商在合同签订前向采购人交纳，服务完成且无质量问题后无息退还。
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